«Утверждаю»

Директор МКОУ СОШ №5

Газиханова П.Б. _________

Дорожная карта

по подготовке и проведению ВПР весной 2021 года в МКОУ СОШ №5

| № п.п. | Содержание мероприятия | Сроки | Формат документа | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ |  |  |  |
|  | Издание приказа об организации, подготовке и проведении апробации ВПР, ВПР в штатном режиме по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Приказ | Директор Газиханова П.Б. |
|  | Издание приказа о составах комиссий, назначению организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР | В соответствии с графиком проведения ВПР | Приказ | Директор Газиханова П.Б. |
|  | Написание аналитической справки об итогах проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Аналитическая справка | Учителя-предметники, зам.дир по УВР Шавлукова Р.Ю. |
| II | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
|  | Проведение ВПР в штатном режиме с последующей работой по ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций учащихся | В соответствии с графиком проведения ВПР | Анализ проверочных работ. Информация. | Учителя-предметники, зам.дир по УВР Шавлукова Р.Ю. |
|  | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ прошлого года. | до 1 сентября 2020г. |  | Руководители ШМО, учителя-предметники |
|  | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам. Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей | Ноябрь – декабрь 2020г. | Информация | Зам.дир. по УВР Шавлукова Р.Ю. Руководители ШМО Магомедова А.И. Муталимова И.Г. Рамазанова Х.А., учителя- предметники |
| III | Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников |  |  |  |
|  | Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности. | В соответствии с планом работы по повышению квалификации педагогических работников | Информация | Зам.дир по УВР Шавлукова Р.Ю. |
|  | Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. | В соответствии с «Дорожной картой» | Информация | Руководитель ШМО Магомедова А.И. Муталимова И.Г. Рамазанова Х.А. |
| IV | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР |  |  |  |
|  | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором по отработке процедуры проведения ВПР. | По графику Рособрнадзора (декабрь) | Приказ | Директор Газиханова П.Б. |
|  | Практическая отработка с учащимися правил оформления проверочных работ | Ноябрь 2020 – апрель 2021 | Информация | Учителя-предметники |
|  | Предоставление обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся «группы риска» по результатам апробации ВПР в разрезе классов и формах работы с учащимися «группы риска» | За 2 месяца до проведения ВПР по соответствующему учебному предмету | Информация в табличной форме | Учителя-предметники, зам.дир по УВР Шавлукова Р.Ю. |
| V | Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР |  |  |  |
|  | Своевременная регистрация на официальном интернет – портале ФИС ОКО | Согласно графику | Информация | Зам.дир по ИКТ Халимбеков Т.М. |
|  | Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет – портал ФИС ОКО | Согласно инструкции | Результаты ВПР по соответствующему учебному предмету | Зам.дир по ИКТ Халимбеков Т.М. |
| VI | Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР |  |  |  |
|  | Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте ОУ и своевременное обновление программно-методических и информационных материалов раздела по подготовке учащихся на уровнях начального общего образования к Всероссийским проверочным работам. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. Информирование о возможностях использования данного раздела учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). | Систематически | Информация | учителя – предметники Зам.дир по УВР Шавлукова Р.Ю. |
|  | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | Систематически | Информация. | Зам. дир. по УВР Шавлукова Р.Ю.; учителя – предметники |
| VII | Контроль за организацией и проведением ВПР |  |  |  |
|  | Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией ФГОС | Предоставление информации о выполнении рабочих программ учебных предметов | Информация | Зам. дир. по УВР Шавлукова Р.Ю. |
|  | Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся | Аналитические справки | Информация | Зам. дир. по УВР Шавлукова Р.Ю. |
|  | Систематический контроль за работой с учащимися «группы риска» | Ежемесячно | Информация | Зам. дир. по УВР Шавлукова Р.Ю. |
| VIII | Анализ результатов и подведение итогов ВПР |  |  |  |
|  | Анализ результатов ВПР по предметам | Согласно графику проведения проверочных работ | Аналитическая справка | Учителя-предметники |
|  | Анализ результатов ВПР | По результатам ВПР | Аналитическая справка с рекомендациями | Зам. дир. по УВР Шавлукова Р.Ю. |
|  | Анализ итогов реализации Дорожной карты. | До 30.06.2021 | Аналитическая справка | Зам. дир. по УВР Шавлукова Р.Ю. |

«Утверждаю»

Директор МКОУ СОШ №5

Газиханова П.Б. _________

План психолого – педагогического сопровождения подготовки

обучающихся МКОУ СОШ №5 к ВПР в 2020-2021 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |
| 1 | Разработка рекомендаций, буклетов для родителей по организации работы и охраны здоровья учащихся в период подготовки и проведения ВПР: - «Как помочь ребенку справиться со стрессом»; - «Психологическая поддержка ребенка» | октябрь - декабрь |
| Просветительский этап |  |  |
| 2 | Подготовка и проведение родительских собраний по темам «ВПР в вопросах и ответах», «Особенности организации и проведения ВПР: психологический аспект», «Как поддержать ребенка во время подготовки к ВПР?» | в течение года |
| 3 | Проведение семинаров с педагогами, классными руководителями по темам «Как помочь учащимся подготовиться к ВПР?», «Деятельность классного руководителя по психологической подготовке учащихся к ВПР» | в течение года |
| 4 | Проведение бесед, групповых консультаций с учащимися по темам «Что я знаю о ВПР?», «Использование вашего времени наилучшим образом», «Как подготовиться к ВПР?», «Индивидуальный стиль деятельности» | в течение года |
| Диагностический этап |  |  |
| 5 | Определение индивидуальных особенностей и склонностей учащихся, потенциальных возможностей | ноябрь – декабрь |
| 6 | Выявление учащихся «группы риска» | ноябрь – декабрь |
| Консультационный этап |  |  |
| 7 | Индивидуальное консультирование классных руководителей, учащихся и их родителей по результатам диагностической работы | январь - февраль |
| 8 | Индивидуальные консультации родителей по педагогическим аспектам подготовки учащихся к ВПР | в течение года |
| Организационный этап |  |  |
| 9 | Участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении | январь -февраль |
| 10 | Реализации стратегий адресной педагогической поддержки с учетом индивидуальных особенностей учащихся | февраль - март |
| Коррекционно-развивающий этап |  |  |
| 11 | Реализация комплекса индивидуальных и групповых педагогических мероприятий поддержки учащихся при проведении ВПР | январь - март |
| 12 | Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» по повышению учебной мотивации, выработки навыка использовать особенности своего типа мышления, индивидуального учебного стиля деятельности | Январь - март |
| Заключительный этап |  |  |
| 13 | Анализ возникших педагогических проблем при подготовке и проведении ВПР, корректировка плана работы по психолого-педагогическому сопровождению учащихся на следующий учебный год. | май - июнь |